**OMAES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Description : AFRCOLOR |

**Première réunion du comité de pilotage de l’Alliance-SUN Mali :**

**Salle de réunion de OMAES : 13/10/14**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRÉSIDENCE DE LA SÉANCE :** MASSAMN SINABA, OMAES | **RAPPORTEUR**Dr Habibata TRAORE MANA |
| **PARTICIPANTS** :ASDAP, FENASCOM, GAD CSPEEDA, HKI, WORLD VISION, WOYO KONDEYE, RECOTRADE, OMAES, DENKO (liste de présence en annexe)ACF-E et GRAT excusé |
| **Ordre du jour de la réunion:**1. Point sur les activités réalisées: mise en place des Alliances régionales et des plans d'action des alliances,
2. Programmation des activités de plaidoyer,
3. Organisation des activités du Comité de pilotage: périodicité et date des réunions,
4. MISSION A ROME du 17 au 21 :
	1. Rassemblement global SUN : 17 et 18 novembre
	2. Deuxième Conférence Internationale de nutrition (ICN2) 19 au 21 novembre
5. Divers
 |

**DÉROULEMENT DE LA RÉUNION**

1. **Point sur la mise en place des alliances et l’élaboration des plans action des alliances régionales**

1.1 **Alliance nationale : Alliance-SUN Mali**

A la suite des réunions de juillet 2014, l’Alliance-SUN Mali a adopté les principes directeurs qui régissent son fonctionnement et élargi le Comité de Pilotage qui est passé des 3 organisations initiales à 9 organisations.

**A. Composition de l’Alliance-SUN Mali:**

1. **AED :** Association d’Entraide et de Développement
2. **CARE**
3. **Welt Hunger Hilfe**
4. **GAD :** Groupe Action Développement
5. **AMEDD :**Association Malienne d‘Éveil au DéveloppementDurable (Koutiala, Sikasso)
6. **GRAT :** Groupe de Recherches et d’Applications Techniques
7. **World Vision**
8. **OMAES :** Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel
9. **ASDAP :** Association pour le Soutien au Développement des Activités de Population
10. **Helen Keller International**
11. **Woïyo Kondeye**
12. **URC-CHS**
13. **CSPEEDA :** CentreSahélien de Prestation d’Étude d’Écodéveloppement et de Démocratie Appliquée
14. **CAFO :** Coordination des Associations et ONG Féminines
15. **ACF-E :** Action Contre la Faim-Espagne
16. **DENKO :** Action pour la Survie et le Développement harmonieux de l’enfant
17. **FENASCOM :** Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire
18. **RECOTRADE :** Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le Développement
19. **AMUPI :** Association Malienne pour l’Unité et le Progrès de l’Islam
20. **ALPHALOG :** Association Libre pour la Promotion de l’Habitat et le Logement
21. **Église Catholique**
22. **AMSS : Association Malienne pour la Survie au Sahel (Tombouctou)**
23. **OGES : Organisation pour la Gestion de l’Environnement au Sahel (Mopti)**

**Appui/Accompagnement :** REACH (Renew Effort Against Child Hunger and Undernutrition) qui est une initiative inter-agences du système des Nations Unies qui aide les gouvernements dans les pays à fort taux de malnutrition maternelle et infantile à accélérer la mise à l'échelle des interventions.

**B**. **Composition du comité de pilotage de l’Alliance-SUN Mali est la suivante:**

1. OMAES : Œuvre Malienne d’Aide à l’Enfance du Sahel assure la présidence (ONG Nationale) assure la présidence
2. HKI :Helen Keller International (ONG Internationale)
3. ASDAP : Association pour le Soutien du Développement des Activités de Populations (ONG Nationale)
4. ACF-E:Action Contre la Faim ((ONG Internationale)
5. WV :World Vision : (ONG Internationale)
6. CSPEEDA : Centre Sahélien de Prestation d'Étude d'Eco Développement et de Démocratie Appliquée (ONG Nationale)
7. GAD : Groupe Action Développement (ONG Nationale)
8. GRAT : Groupe de Recherches et d'Applications Techniques (ONG Nationale)
9. Woïyo Kondeye (ONG Nationale)

Les réseaux nationaux d’OSC à savoir la FENASCOM, le RECOTRADE et la CAFO deviennent des partenaires de l’alliance et à cet effet sont d’emblée associés à toutes les activités du mouvement. Ils peuvent prendre part aux réunions du comité de pilotage.

L’association DENKO, assure le secrétariat du mouvement au côté du Point Focal SUN et devient membre du comité technique à mettre en place dans les jours à venir.

**1.2. Alliances régionales**

Du 16 au 30 septembre 2014 OMAES et ses partenaires techniques de mise en oeuvre du projet (ASDAP et HKI) ont entrepris une mission d’appui et de suivi des activités dans les régions de Kayes, Sikasso et Ségou.

Il s’agissait au de cette mission de :

* Faire le point sur le niveau d’avancement des activités (mise en place de l’alliance régionale, organisations d’activité de plaidoyer) au niveau régional,
* Adapter les principes directeurs de l’alliance SUN et mettre en place les alliances régionales du mouvement SUN (groupe d’influence nutrition)
* Développer un plan de plaidoyer pour le renforcement de la nutrition au niveau régional

La méthodologie adoptée a été la même dans les 3 régions et a consisté à

* Deux Séances de travail avec le point focal et les représentants des OSC constituant le noyau de l’alliance mis en place à la suite des ateliers d’orientation sur les PNP qui par la suite est devenu le comité de pilotage :
	+ une séance avant l’atelier pour rencontrer les Gouverneurs, Directeurs Régionaux de la Santé et points focaux nutrition ; faire le point des activités réalisées et préparer l’atelier (adaptation des Principes directeurs de l'alliance, draft du plan de plaidoyer, agenda, responsabilisation.)
	+ une autre séance après l’atelier pour le débriefing et la finalisation des textes;
* Un atelier d’une journée pour
	+ l’adoption des principes directeurs et la mise en place de l’alliance régionale
	+ l’élaboration du plan régional de plaidoyer pour le renforcement de la nutrition

Les conclusions, au sortir de cette mission sont les suivantes:

* + Les principes directeurs ont subi très peu de changement au cours des adaptations au niveau des régions, les éléments modifiés portent sur :
		- Le nombre des membres du comité de pilotage qui est de 5 à Sikasso, 9 à Ségou et 10 à Kayes,
		- Les organisations partenaires qui passent de 3 à 4 à Sikasso avec la prise en compte de la CR-ONG
		- Le mandat du président du comité de pilotage qui est de deux renouvelable une seule fois à Sikasso et sans limitation à Kayes et Ségou.
	+ Les plans d’action de toutes les Alliances ont des points semblables :
		- Renforcement des compétences en plaidoyer,
		- Visibilité de l’Alliance,
		- Plaidoyer auprès des autorités et autres leaders sur les thèmes :
* Renforcement de la nutrition et sa prise en compte dans les PDSEC et les programmes sectoriels,
* Actions essentielles en nutrition et plus particulièrement Allaitement maternel exclusif, Alimentation de complément, Alimentation de la femme...)
* Droit à l ‘alimentation

Les Alliances régionales ont besoins d’être soutenues et encouragées pour aller vers la mise en oeuvre des plans élaborés. Le financement des activités est un autre défi à relever dans les meilleurs délais pour le fonctionnement des Alliances-SUN régionales

Les détails sur les différentes Alliances sont dans le tableau ci-dessous.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KAYES** | **SIKASSO** | **SÉGOU** |
| **Présentation des participants** |
| OSC MEMBRES DE L’ALLAINCE:* 11 OSC : OMAES, CROIX ROUGE FRANÇAISE, ADG, AMPPF, ASDECO, GRDR, AMASSA AFRIQUE VERTE, CEPAP, ALMOUTAWAKIL, MDM, HKI, OMRIB
* 4 RÉSEAUX d’OSC : FERASCOM, CR-ONG, RECOTRADE, CAFO
* Service technique : DRS de Kayes

*Photo n°1 : Atelier de Kayes, vue des participants dans la salle de réunion du Conseil de Cercle de Kayes* | OSC MEMBRES DE L’ALLAINCE:* 12 OSC : AMEDD, SNV, ADAC, CROIX ROUGE MALIENNE, URTEL, ASDAP, GRAT, GRAADECOM, SAVE THE CHILDREN, RADIO KÉNÉDOUGOU, OMAES
* 4 RÉSEAUX d’OSC : FERASCOM, CR-ONG, RECOTRADE, CAFO
* Services techniques : DRS, DRDSES, DRPFE
* SNU : PAM

*Photo n°2 : Atelier de Sikasso, vue des participants* | OSC MEMBRES DE L’ALLAINCE:* 16 OSC : OMAES, ASDAP, WALE, GRADEM, AMAPROS, CROIX ROUGE MALIENNE/CROIX ROUGE BELGE, PLAN MALI, AJR, ALPHALOG, HKI, TERRE DES HOMMES, INTERVIDA, SIHINYOGONJÈ, COOPI, CARE MALI, PVM
* 4 RÉSEAUX d’OSC : FERASCOM, CR-ONG, RECOTRADE, CAFO
* Services techniques : DRS, DRDSES, DRPFEFE

*Photo n°3 : Atelier de Ségou, vue des participants* |
| **Examen des principes directeurs et mise en place du Comité de pilotage des Alliances régionales** |
| Lecture et amendement des principes en plénière :* Nom de l’Alliance : Alliance SUN-Kayes,
* Conservation des grandes lignes des principes directeurs de l’Alliance-SUN Mali avec quelques petites variantes :
* Comité de pilotage composé de 10 membres : OMAES, HKI, ALMOUTAWAKIL, GRDR, Stop Sahel, Croix Rouge, AMASSA-AFRIQUE VERTE, ADG, ASDECO, CEPAP.
* Présidence du comité : OMAES
* Réseaux d’OSC partenaires : FERASCOM, RECOTRADE, CAFO
* Mandat de la présidence : deux ans renouvelables sans limitation
 | Lecture et amendement des principes en plénière :* Nom de l’Alliance : Alliance-SUN Sikasso
* Conservation des grandes lignes des principes directeurs de l’Alliance-SUN Mali avec quelques petites variantes :
* Comité de pilotage composé de 5 membres : AMEDD, ASDAP, GRAADECOM, GRAT, Croix Rouge Malienne
* Présidence du comité : AMEDD
* Réseaux d’OSC partenaires : FERASCOM, RECOTRADE, CAFO et CR-ONG
* Mandat de la présidence : deux ans renouvelables une seule fois
 | Lecture et amendement des principes en plénière :* Nom de l’Alliance : Alliance-SUN Ségou
* Conservation des grandes lignes des principes directeurs de l’Alliance-SUN Mali avec quelques petites variantes :
* Comité de pilotage composé de 9 membres : OMAES, CROIX ROUGE MALIENNE, TERRE DES HOMMES, INTERVIDA, AMAPROS, COOPI, CARE MALI, HKI, ASDAP.
* Présidence du comité : AMEDD
* Réseaux d’OSC partenaires : FERASCOM, RECOTRADE, CAFO et CR-ONG
* Mandat de la présidence : deux ans renouvelables sans limitation
 |
| **Plan d’action :** les participants ont été repartis en trois groupe et chaque groupe a travaillé sur le plan d’action du comité de pilotage pour les 2 années de son mandat.A la suite de la présentation en plénière les activités suivantes ont été dégagées |
| Actions de plaidoyer sur les thèmes :* Allaitement maternel Exclusif
* Renforcer les connaissances des décideurs sur l'allaitement,
* Adoption de la loi pour la commercialisation des substituts du lait maternel,
* Engagement et soutien des décideurs pour l’allaitement
* Droit à l'alimentation, Action Essentielle Nutrition

Les cibles des actions de l’Alliance-SUN Kayes sont essentiellement les autorités administratives, politiques et communautaires ainsi que les leaders religieux.*Photo n°4: Atelier de Kayes, vue des participants durant les travaux de groupe* | Actions planifiées :* Renforcement des capacités de l'alliance dans le plaidoyer, dialogue politique, dialogue communautaire
* Faire connaître l'alliance : journée thématiques, émissions radiophoniques, conférences-débats, ...
* Prise en compte de la nutrition dans les politiques, plans d'actions et les budgets des collectivités et des autres secteurs
* Capitalisation des expériences
* Plaidoyer pour la formation des professionnels de la santé et les autres acteurs sur les Actions Essentielles en Nutrition (AEN)
* Organisation des ateliers d’identification des normes en matière nutritionnelle et son harmonisation et la promotion des recettes
* Suivi des enfants malnutris
* Élaboration et mis en œuvre d’un plan de suivi évaluation
 | Activités planifiées * Renforcer les capacités des membres de l'alliance en plaidoyer
* Journées de plaidoyer pour faire connaitre l'Alliance-SUN Ségou et le caractère multisectoriel de la nutrition dans la région de Ségou et obtenir l'engagement des autorités et autres leaders
* Plaidoyer pour la prise en compte de la nutrition dans les PDSEC ainsi que les politiques et programmes sectoriels
* Aider à la capitalisation des expériences

Les cibles des actions de l’Alliance-SUN Ségou sont essentiellement lesautorités administratives, politiques et communautaires.*Photo n°5: Atelier de Ségou, vue des participants durant les travaux de groupe* |

1. **Activités de plaidoyer (programmatiques)**
	1. **Formation sur le plaidoyer en nutrition** des différentes alliances

Il est ressorti des plans d’action élaborés par les Alliances régionale, le besoin de renforcement des capacités en plaidoyer. A cet effet, quatre (04) sessions de formation en plaidoyer seront organisées (une session pour l’Alliance-SUN Mali et une session pour chacune des trois Alliances régionales : Kayes, Ségou, Sikasso).

La disponibilité des compétences pour cette formation au sein du comité de pilotage ou de l’Alliance  a été discuté et le comité de pilotage a décidé que:

* + Les termes de référence de cette formation soient élaboréset soumis au comité de pilotage au plus tard le 24 novembre.
	+ Le retour des réactions sur les TDR et les propositions soient fait au vendredi 28/11/2014 avant 12 heures.
	+ La formation soit programmée pour le mois décembre.
	1. **Présentation du Profiles**:

Il a été réalisée une brève présentation de l’outilPROFILES et l’accent a surtout été mis

sur les graphiques sur les tendances de la malnutrition entre les deux enquêtes EDSM, les gains et les pertes.

* Le comité a décidé de réaliser un atelier de présentation de l'outil Profiles au niveau national avec la participation de toutes les parties prenantes : Gouvernement (différents départements concernés par la nutrition), les agences du SNU, les Donateurs, les Privés et les Universitaires.

NB : Faire participer les représentants des alliances régionales

Cette activité devrait être réalisées dans la 1ère semaine du mois de décembre (2, 3 ou 4 décembre 2014).

* 1. **Séance de plaidoyer auprès du ministère des finances**

Une séance de plaidoyer sera réalisée auprès du Ministères des finances et l’outil PROFILES sera utilisé à cet effet. OMAES s’engage à entreprendre les démarches auprès du Ministère pour la programmation de l’activité.

* 1. **Séance de plaidoyer auprès de l’Assemblée Nationale**

L’Assemblé Nationale est actuellement en session parlementaire jusqu’à la fin du mois de décembre. Le Comité de pilotage juge opportun d’entreprendre les démarches pour attirer leur attention sur la nutrition et plus particulièrement sur le financement de la nutrition. Cette séance de plaidoyer devrait passer en session plénière avec tous les parlementaires à défaut devant les 5 grandes commissions: Santé, Agriculture, Éducation, Développement social et Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. World Vision est chargé d’entamer les démarches avec l’appui de CSPEEDA.

* 1. **Identification et mise en oeuvre d'une action de plaidoyer par alliance**

Le contrat du projet en cours coure jusqu’en fin mars 2014. Avant la fin le projet est en mesure de financer au moins une activité par alliance régionale. Il sera donc demandé à chaque alliance de déterminer quelle est l’activité qu’elle voudrait réalisée, élaborer les termes de référence et demandé le financement. Un message sera adressé aux différents points focaux dans ce sens.

1. **Organisation du comité de pilotage**

Comme indiqué dans les principes directeurs de l’Alliance-SUN Mali, le Comité de pilotage détermine son mode de fonctionnement à l’interne. A cet effet, le comité a décidé de se réunir une fois par mois et les convocations doivent être faites au moins 3 jours à l’avance par OMAES par un message électronique (e-mail). La liste actualisée des membres du.  Le lieu choisi pour la tenue des réunions est la salle de réunion d’OMAES.

1. **Mission à ROME du 17 au 21 novembre 2014**

Le Mali participera aux deux activités prévues pour la période, à travers :

* Le Ministère de la Santé : le point Focal SUN (Dr Modibo DIARRA), le Chef de la Division Nutrition (Dr Modibo TRAORE),
* Le Ministère du Développement rural : Mohamed Makiyou COULIBALY,
* La Société Civile : le Point Focal SUN (Boureima Allaye TOURÉ) et Consultante OMAES sur le SUN (Habibata TRAORE MANA)

Les deux activités phares sont

* 1. Rassemblement global du mouvement SUN : 17 et 18 novembre

Cette activité réalisée d’habitude aux USA a été déplacée à Rome où se tient cette année la 2e Conférence Internationale sur la Nutrition. La vision de la Société civile est un draft soumis pour observation(version non encore traduite en français, elle est disponible uniquement en anglais) et devra être présenter et amender par les participants du rassemblement durant ces deux jours en vue d’arriver le 19 à la conférence avec un document consensuel pour le réseau de la Société Civile.

* 1. Deuxième Conférence Internationale de nutrition (CIN2) qui se tiendra du 19 au 21 novembre au siège de la FAO.

La deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2) est une réunion intergouvernementale « ouverte », organisée conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en coopération avec l’Équipe spéciale de haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire, le FIDA, l’IFPRI, l’UNESCO, l’UNICEF, la Banque mondiale et l’OMS, aura lieu au siège de la FAO, à Rome, du 19 au 21 novembre 2014. Cette conférence ministérielle de haut niveau proposera un cadre politique et institutionnel flexible pour traiter les grands problèmes nutritionnels du moment et recensera les priorités de la coopération internationale dans le domaine de la nutrition.

Les principaux objectifs de la CIN2 sont les suivants :

1. Passer en revue les progrès réalisés depuis la Conférence de 1992 et faire le point des résultats obtenus au niveau national en matière de nutrition, grâce à des interventions directes axées sur la nutrition et à des politiques et programmes de nature à améliorer la nutrition;
2. examiner les politiques agricoles, halieutiques, sanitaires, commerciales, de consommation et de protection sociale ayant pour objet d’améliorer la nutrition, ainsi que le rôle des institutions compétentes en la matière;
3. renforcer la cohérence et la coordination des politiques et mobiliser les ressources nécessaires afin d'améliorer la situation nutritionnelle;
4. renforcer la coopération internationale et notamment intergouvernementale afin d'améliorer la nutrition dans le monde, et plus particulièrement dans les pays en développement.

La Conférence aura pour mandat de:

* examiner les enjeux nutritionnels dans une perspective mondiale, en portant une attention particulière aux pays en développement;
* examiner la malnutrition sous toutes ses formes, en prenant en considération la transition nutritionnelle en cours et ses conséquences;
* œuvrer à l'amélioration de la nutrition tout au long du cycle de vie, en ciblant les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables ainsi que femmes, les nourrissons et les jeunes enfants démunis et vulnérables vivant dans des contextes de situation d’urgence.

La CIN2 s’appuiera sur les processus et les initiatives politiques mondiaux en cours pour contribuer à la réalisation du programme des Nations Unies pour le développement après 2015, notamment en ce qui concerne l’identification des domaines prioritaires, des objectifs de développement de la nutrition, ainsi que des politiques nécessaires pour réaliser ces objectifs, les quantifier et en rendre compte. Le résultat de la CIN+2 contribuera à la réponse apportée à l’appel du Secrétaire général de l’ONU en faveur d’une meilleure cohérence des politiques aux niveaux mondial, régional, national et infranational, ainsi que d’un partenariat mondial pour le développement à tous les niveaux. La CIN2 amplifiera également l’appel lancé par le Secrétaire général aux dirigeants ayant participé au Sommet Rio+20 pour qu’ils relèvent le «Défi Faim zéro».

1. Divers
* Répertoire en cours : des enquêteurs sont en train de recenser toutes les OSC travaillant dans la nutrition ou dans des secteurs ayant un impact sur la nutrition. Leur faciliter la tache dans la mesure du possible
* Perspectives : Élargissement du SUN à toutes les régions du Pays.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMS ET PRENOMS** | **LOCALITES** | **STRUCTURES** | **ADRESSES MAIL** | **N° TELEPHONE** |
| 1 |  DAKOUO-CYR-RAOUL |  BAMAKO |  ASDAP | asdap@asdapmali.orgraoul.dakou@asdapmali.org   |  66 9456 02 |
| 2 |  MOHAMED ALY OULD AHMED |  BAMAKO |  FENASCOM |  Fenascom@yahoo.frDaleb\_ahmed@yahoo.fr |  76 02 35 42 |
| 3 |  FABOU KEITA |  BAMAKO |  GAD | gad@orangemali.net |  20 21 13 2566 78 93 59 |
| 4 |  FAMA KONDO |  BAMAKO |  HKI | fkondo@hki.org |  76 48 54 33 |
| 5 |  DR TRAORE ISSOUF |  BAMAKO | CSPEEDA  | cspeeda@afribone.net.ml |  79 28 33 47 |
| 6 |  ELISÉ KONÉ  |  BAMAKO |  WORLD VISION | Elise\_kone@wvi.org |  66 82 87 30 |
| 7 | TRAORE SEYDOU ADAMA |  BAMAKO |  WOÏYO KONDEYE | Seydoutraore92@yahoo.fr |  73 29 99 67 |
| 8 |  HABIBATA TRAORE MANA |  BAMAKO |  OMAES /DENKO | habiba\_tr @yahoo.fr |  76 14 16 92 |
| 9 | SINABA MASSAMAN | BAMAKO | OMAES | msinaba@omaes.org | 76 12 43 40 |
| 10 | DR LAZARE COULIBALY | BAMAKO | HKI | lcoulibaly@hki.org | 66 79 36 13 |
| 11 | ALESSANDRA RADAELLI | BAMAKO | HKI | aradaelli@hki.org | 66 58 48 15 |
| 12 | OUMAR KORKOSSE | BAMAKO | RECOTRADE | Oumar.korkosse@yahoo.fr | 66 10 78 44 |
| 13 | BOUREIMA ALLAYE TOURÉ | BAMAKO | OMAES | batoure@omaes.org | 76 25 27 62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Description : AFRCOLOR |

**RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DE L’ALLIANCE-SUN MALI, 13 NOVEMBRE 2014**